## Backlog
Title | URL | Assignees | Status | Linked pull requests | Sub-issues progress | Iteration | Estimate | Start date | Target date
XÂY DỰNG LƯU TRỮ HỘI THOẠI VÀ TIN NHẮN | https://github.com/ThanhLee06/UDM_08---Chat-TCP/issues/145 | huutienSE | Todo |  | 0 / 6 (0%)
HIỂN THỊ LỊCH SỬ VÀ HOÀN THIỆN TRẢI NGHIỆM KHUNG CHAT | https://github.com/ThanhLee06/UDM_08---Chat-TCP/issues/166 | NgocThien211 | Todo |  | 0 / 6 (0%)
KHÔI PHỤC SIDEBAR, TÌM KIẾM VÀ ĐIỀU HƯỚNG HỘI THOẠI | https://github.com/ThanhLee06/UDM_08---Chat-TCP/issues/173 | vugiabao123 | Todo |  | 0 / 6 (0%)
Đồng bộ hội thoại và lịch sử phía client | https://github.com/ThanhLee06/UDM_08---Chat-TCP/issues/138 | QCuong-SW | In progress |  | 4 / 6 (66%)
Shared Protocol và Message Model cho toàn hệ thống | https://github.com/ThanhLee06/UDM_08---Chat-TCP/issues/73 | huutienSE | In progress |  | 2 / 8 (25%)
Xây dựng ConversationRegistry và Server Logic cho reply, forward, broadcast | https://github.com/ThanhLee06/UDM_08---Chat-TCP/issues/90 | TaHuyThienVan | In progress |  | 0 / 8 (0%)
Xây dựng giao diện Chat hỗ trợ reply, forward và emoji | https://github.com/ThanhLee06/UDM_08---Chat-TCP/issues/99 | NgocThien211 | In progress |  | 0 / 10 (0%)
Xây dựng Sidebar và cơ chế điều hướng hội thoại | https://github.com/ThanhLee06/UDM_08---Chat-TCP/issues/110 | vugiabao123 | In progress |  | 6 / 6 (100%)
HOÀN THIỆN PHIÊN TÀI KHOẢN VÀ TÌM KIẾM NGƯỜI DÙNG | https://github.com/ThanhLee06/UDM_08---Chat-TCP/issues/152 | ThanhLee06 | In progress |  | 0 / 6 (0%)
TÍCH HỢP LƯU TIN, LỊCH SỬ VÀ TIN NHẮN OFFLINE | https://github.com/ThanhLee06/UDM_08---Chat-TCP/issues/159 | TaHuyThienVan | In progress |  | 0 / 6 (0%)
Xây dựng định tuyến tin nhắn riêng | https://github.com/ThanhLee06/UDM_08---Chat-TCP/issues/22 | TaHuyThienVan | Done |  | 7 / 8 (87%) |  | 3
Xây dựng ChatClient và luồng nhận dữ liệu | https://github.com/ThanhLee06/UDM_08---Chat-TCP/issues/3 | QCuong-SW | Done |  | 8 / 8 (100%) |  | 5
Xây dựng hạ tầng Client để hỗ trợ các tính năng reply, forward và emoji | https://github.com/ThanhLee06/UDM_08---Chat-TCP/issues/66 | QCuong-SW | Done |  | 6 / 6 (100%)
Xây dựng Server TCP và quản lý kết nối | https://github.com/ThanhLee06/UDM_08---Chat-TCP/issues/4 | huutienSE | Done |  | 8 / 8 (100%) |  | 3
Xử lý đăng nhập và quản lý người dùng online | https://github.com/ThanhLee06/UDM_08---Chat-TCP/issues/21 | ThanhLee06 | Done |  | 8 / 8 (100%) |  | 5
Dựng màn hình chat riêng JavaFX | https://github.com/ThanhLee06/UDM_08---Chat-TCP/issues/23 | NgocThien211 | Done |  | 7 / 8 (87%) |  | 5
Dựng màn hình đăng nhập JavaFX | https://github.com/ThanhLee06/UDM_08---Chat-TCP/issues/5 | vugiabao123 | Done |  | 6 / 8 (75%)
Xây dựng hệ thống xác thực và quản lý tài khoản người dùng | https://github.com/ThanhLee06/UDM_08---Chat-TCP/issues/82 | ThanhLee06 | Done |  | 7 / 7 (100%)

## Backlog 4 cột
ST | Công việc | Người phụ trách | Trạng thái
ST-001 | Chuẩn bị môi trường và cấu trúc Server | huutienSE | Done
ST-002 | Xây dựng cơ chế cấu hình Server Port | huutienSE | Done
ST-003 | Xây dựng ChatServer và cơ chế lắng nghe kết nối TCP | huutienSE | Done
ST-004 | Xây dựng ClientSession và xử lý Client độc lập | huutienSE | Done
ST-005 | Xây dựng cơ chế TCP I/O với JSON Lines UTF-8 | huutienSE | Done
ST-006 | Xử lý Disconnect và giải phóng tài nguyên | huutienSE | Done
ST-007 | Cô lập Exception và đảm bảo Server Stability | huutienSE | Done
ST-008 | Tích hợp Server với Message Protocol và các thành phần Client | huutienSE | Done
ST-009 | Xây dựng cấu trúc ChatClient và quản lý Socket | QCuong-SW | Done
ST-010 | Xây dựng cơ chế cấu hình Server Host và Port | QCuong-SW | Done
ST-011 | Xây dựng kết nối TCP và gửi HELLO đăng nhập | QCuong-SW | Done
ST-012 | Xây dựng cơ chế gửi Message từ Client | QCuong-SW | Done
ST-013 | Xây dựng Background Reader Thread | QCuong-SW | Done
ST-014 | Xử lý và phân loại Message nhận từ Server | QCuong-SW | Done
ST-015 | Xây dựng Callback/Listener giữa ChatClient và JavaFX Controller | QCuong-SW | Done
ST-016 | Xử lý Disconnect và lỗi kết nối phía Client | QCuong-SW | Done
ST-017 | Tiếp nhận và xử lý gói tin HELLO đăng nhập | ThanhLee06 | Done
ST-018 | Kiểm tra tính hợp lệ của Username | ThanhLee06 | Done
ST-019 | Xây dựng OnlineUserRegistry quản lý người dùng online | ThanhLee06 | Done
ST-020 | Kiểm tra trùng Username và đăng ký người dùng | ThanhLee06 | Done
ST-021 | Gắn danh tính người dùng với ClientSession và gửi HELLO_OK | ThanhLee06 | Done
ST-022 | Xây dựng cơ chế Broadcast USER_LIST | ThanhLee06 | Done
ST-023 | Xóa người dùng khỏi Registry khi Disconnect | ThanhLee06 | Done
ST-024 | Tích hợp luồng đăng nhập với ClientSession và Server | ThanhLee06 | Done
ST-025 | Tiếp nhận và xử lý gói tin CHAT | TaHuyThienVan | Done
ST-026 | Kiểm tra tính hợp lệ của bản tin CHAT | TaHuyThienVan | Done
ST-027 | Tìm ClientSession của người nhận trong Registry | TaHuyThienVan | Done
ST-028 | Chuyển tiếp bản tin CHAT đến Client đích | TaHuyThienVan | Done
ST-029 | Phản hồi CHAT_OK cho Client gửi | TaHuyThienVan | Done
ST-030 | Xử lý người nhận Offline hoặc không tồn tại | TaHuyThienVan | Done
ST-031 | Đảm bảo an toàn và cô lập lỗi trong Message Routing | TaHuyThienVan | Done
ST-032 | Tích hợp và kiểm thử luồng định tuyến tin nhắn riêng | TaHuyThienVan | Done
ST-033 | Xây dựng layout màn hình Chat JavaFX | NgocThien211 | Done
ST-034 | Hiển thị danh sách người dùng Online | NgocThien211 | Done
ST-035 | Xử lý chọn người dùng và mở cuộc trò chuyện 1-1 | NgocThien211 | Done
ST-036 | Xây dựng giao diện hiển thị Message Bubble | NgocThien211 | Done
ST-037 | Xây dựng ô nhập và chức năng gửi tin nhắn | NgocThien211 | Done
ST-038 | Hiển thị tin nhắn nhận theo thời gian thực | NgocThien211 | Done
ST-039 | Hiển thị Avatar, Username và Timestamp trong cuộc trò chuyện | NgocThien211 | Done
ST-040 | Xử lý trạng thái kết nối và lỗi trên màn hình Chat | NgocThien211 | Done
ST-041 | Xây dựng layout màn hình đăng nhập JavaFX | vugiabao123 | Done
ST-042 | Xây dựng chức năng nhập và kiểm tra Username | vugiabao123 | Done
ST-043 | Xây dựng chức năng chọn Avatar | vugiabao123 | Done
ST-044 | Xây dựng cấu hình Server Host và Port trên giao diện | vugiabao123 | Todo
ST-045 | Xây dựng validation dữ liệu đăng nhập | vugiabao123 | Todo
ST-046 | Kết nối LoginController với ChatClient | vugiabao123 | Done
ST-047 | Xử lý HELLO_OK và ERROR trên màn hình đăng nhập | vugiabao123 | Done
ST-048 | Xử lý lỗi kết nối và hoàn thiện luồng đăng nhập | vugiabao123 | Done
ST-049 | Xây dựng ConversationCache lưu tin nhắn theo convId | QCuong-SW | Done
ST-050 | API gửi tin nhắn kèm replyTo | QCuong-SW | Done
ST-051 | API gửi tin nhắn forward | QCuong-SW | Done
ST-052 | Tra cứu tin gốc theo id từ cache | QCuong-SW | Done
ST-053 | Nâng Callback/Listener thành EventBus theo convId | QCuong-SW | Done
ST-054 | Xử lý lỗi reply/forward trả về từ Server | QCuong-SW | Done
ST-055 | Bổ sung convId, replyTo, fwdFrom, kind vào Message | huutienSE | Done
ST-056 | Xây dựng ConvId helper (dm:/room:public/room:uuid) | huutienSE | Done
ST-057 | Chuyển MsgType thành hằng số String tách theo module | huutienSE | In progress
ST-058 | Xây dựng Router đăng ký handler thay cho switch | huutienSE | Todo
ST-059 | Cập nhật Codec JSON Lines cho các field mới | huutienSE | Todo
ST-060 | Unit test cho ConvId và Codec | huutienSE | Todo
ST-061 | Kiểm thử UTF-8 và surrogate pair xuyên Client–Server | huutienSE | Todo
ST-062 | Cập nhật tài liệu protocol trong thư mục DOCX/ | huutienSE | Todo
ST-063 | Migration V2__auth.sql: bảng users | ThanhLee06 | Done
ST-064 | API đăng ký: username, password, email, avatar | ThanhLee06 | Done
ST-065 | Băm mật khẩu bằng BCrypt | ThanhLee06 | Done
ST-066 | API đăng nhập và cấp session token | ThanhLee06 | Done
ST-067 | Bổ sung kiểm tra trùng email khi đăng ký | ThanhLee06 | Done
ST-068 | Validate độ mạnh mật khẩu và định dạng email | ThanhLee06 | Done
ST-069 | Thay danh tính tạm trong ClientSession bằng tài khoản thật | ThanhLee06 | Done
ST-070 | Nâng Registry từ ClientSession thành ConversationRegistry theo convId | TaHuyThienVan | Review
ST-071 | Chuyển routing từ username sang convId | TaHuyThienVan | Review
ST-072 | Auto-join phòng chung khi đăng nhập | TaHuyThienVan | Review
ST-073 | Broadcast tin nhắn trong phòng chung | TaHuyThienVan | Review
ST-074 | Kiểm tra quyền gửi, trả lỗi rõ ràng khi không phải thành viên | TaHuyThienVan | Review
ST-075 | Mở rộng xử lý người nhận offline lên cấp hội thoại | TaHuyThienVan | Review
ST-076 | Xử lý REPLY: kiểm tra tin gốc tồn tại và cùng hội thoại | TaHuyThienVan | Review
ST-077 | Xử lý FORWARD: kiểm tra quyền đọc hội thoại nguồn và sinh tin mới | TaHuyThienVan | Review
ST-078 | Context menu chọn Reply trên tin nhắn | NgocThien211 | Todo
ST-079 | Thanh quote tin gốc phía trên ô nhập | NgocThien211 | Todo
ST-080 | Hủy reply bằng phím Esc hoặc nút X | NgocThien211 | Todo
ST-081 | Khối tin gốc thu gọn trong Bubble | NgocThien211 | Todo
ST-082 | Click khối tin gốc để nhảy tới tin gốc (scroll-to-message) | NgocThien211 | Todo
ST-083 | Xử lý tin gốc đã xóa hoặc không có trong cache | NgocThien211 | Todo
ST-084 | Dialog forward chọn người nhận hoặc phòng đích | NgocThien211 | Todo
ST-085 | Ô tìm kiếm trong dialog forward | NgocThien211 | Todo
ST-086 | Nhãn "Chuyển tiếp từ X" trong Bubble | NgocThien211 | Todo
ST-087 | Bảng chọn emoji theo nhóm và chèn vào vị trí con trỏ | NgocThien211 | Todo
ST-088 | Tab chuyển giữa phòng chung và tin nhắn riêng | vugiabao123 | Review
ST-089 | Danh sách hội thoại đã mở | vugiabao123 | Review
ST-090 | Hiển thị tin cuối cùng và thời gian | vugiabao123 | Review
ST-091 | Sắp xếp hội thoại theo tin mới nhất | vugiabao123 | Review
ST-092 | Mở rộng chọn hội thoại: hỗ trợ cả phòng chung và nhóm | vugiabao123 | Review
ST-093 | Tách base.css / sidebar.css / chat.css theo chủ sở hữu | vugiabao123 | Review
ST-094 | Xây dựng API Client tải lịch sử hội thoại theo trang | QCuong-SW | Done
ST-095 | Đồng bộ lịch sử với cache và tin nhắn realtime | QCuong-SW | Done
ST-096 | API Client tải và cập nhật danh sách hội thoại | QCuong-SW | Done
ST-097 | API Client tìm người dùng và mở hội thoại riêng | QCuong-SW | Done
ST-098 | Đồng bộ trạng thái gửi với phản hồi của Server | QCuong-SW | In progress
ST-099 | Xử lý đăng xuất, phiên hết hạn và hủy yêu cầu cũ phía Client | QCuong-SW | Todo
ST-100 | Bổ sung migration cho hội thoại, thành viên và tin nhắn | huutienSE | Todo
ST-101 | Xây dựng MessageDao lưu và tra cứu tin nhắn | huutienSE | Todo
ST-102 | Xây dựng ConversationDao và truy vấn lịch sử phân trang | huutienSE | Todo
ST-103 | Bảo đảm lưu tin nhất quán và chống ghi trùng | huutienSE | Todo
ST-104 | Hoàn thiện cấu hình DB và giới hạn yêu cầu Server | huutienSE | Todo
ST-105 | Kiểm thử migration, phân trang và dữ liệu sau restart | huutienSE | Todo
ST-106 | Xây dựng API đăng xuất và thu hồi phiên | ThanhLee06 | Todo
ST-107 | Chuẩn hóa kiểm tra phiên và lỗi chưa xác thực | ThanhLee06 | Todo
ST-108 | Hoàn thiện chính sách đăng nhập đồng thời | ThanhLee06 | Todo
ST-109 | Dọn phiên khi Client ngắt kết nối bất ngờ | ThanhLee06 | Todo
ST-110 | Xây dựng API tìm kiếm người dùng để bắt đầu chat | ThanhLee06 | Todo
ST-111 | Kiểm thử phiên tài khoản và API tìm kiếm sau tích hợp | ThanhLee06 | Todo
ST-112 | Tích hợp lưu tin vào luồng gửi chat | TaHuyThienVan | In progress
ST-113 | Xây dựng API lịch sử có phân trang và kiểm tra quyền | TaHuyThienVan | In progress
ST-114 | Xây dựng API danh sách hội thoại của tài khoản | TaHuyThienVan | Todo
ST-115 | Xây dựng API mở hoặc tạo hội thoại riêng | TaHuyThienVan | Todo
ST-116 | Hỗ trợ reply và forward với tin gốc đã lưu trong DB | TaHuyThienVan | Todo
ST-117 | Hoàn thiện gửi tin offline và kiểm thử khôi phục hội thoại | TaHuyThienVan | Todo
ST-118 | Tải và hiển thị lịch sử khi mở hội thoại | NgocThien211 | Todo
ST-119 | Bổ sung tải thêm tin cũ và giữ vị trí đọc | NgocThien211 | Todo
ST-120 | Hiển thị thống nhất tin lịch sử và tin realtime | NgocThien211 | Todo
ST-121 | Hoàn thiện thao tác reply và forward trên lịch sử | NgocThien211 | Todo
ST-122 | Hiển thị kết quả gửi và bảo toàn nội dung khi lỗi | NgocThien211 | Todo
ST-123 | Kiểm thử khung chat sau tích hợp lưu trữ | NgocThien211 | Todo
ST-124 | Khôi phục Sidebar từ danh sách hội thoại trên Server | vugiabao123 | Todo
ST-125 | Đồng bộ tin cuối và thứ tự hoạt động của hội thoại | vugiabao123 | Todo
ST-126 | Nối thao tác chọn hội thoại với tải lịch sử | vugiabao123 | Todo
ST-127 | Xây dựng giao diện tìm người dùng và bắt đầu chat riêng | vugiabao123 | Todo
ST-128 | Bổ sung tìm kiếm hội thoại đã có trong Sidebar | vugiabao123 | Todo
ST-129 | Hoàn thiện giao diện đăng xuất và xử lý phiên không hợp lệ | vugiabao123 | Todo