## Phan Cong Chi Tiet
Mã ST | Tên nhiệm vụ | Mã Issue | Người phụ trách | Trạng thái
ST-01 -> ST-08 (Người phụ trách: huutienSE)
Nhiệm vụ chung: Xây dựng hạ tầng Server TCP Core, quản lý Socket kết nối, luồng ClientSession độc lập và cơ chế I/O dữ liệu chuỗi JSON Lines mã hóa UTF-8.
ST-01 | Chuẩn bị môi trường và cấu trúc Server | #6 | huutienSE | Done
ST-02 | Xây dựng cơ chế cấu hình Server Port | #7 | huutienSE | Done
ST-03 | Xây dựng ChatServer và cơ chế lắng nghe kết nối TCP | #8 | huutienSE | Done
ST-04 | Xây dựng ClientSession và xử lý Client độc lập | #9 | huutienSE | Done
ST-05 | Xây dựng cơ chế TCP I/O với JSON Lines UTF-8 | #10 | huutienSE | Done
ST-06 | Xử lý Disconnect và giải phóng tài nguyên | #11 | huutienSE | In progress
ST-07 | Cô lập Exception và đảm bảo Server Stability | #12 | huutienSE | Todo
ST-08 | Tích hợp Server với Message Protocol và các thành phần Client | #13 | huutienSE | Todo
ST-09 -> ST-16 (Người phụ trách: QCuong-SW)
Nhiệm vụ chung: Xây dựng Network Client TCP Engine, quản lý Socket phía Client, luồng đọc dữ liệu ngầm (Background Reader Thread) và cầu nối Callback/Listener truyền dữ liệu lên giao diện JavaFX.
ST-09 | Xây dựng cấu trúc ChatClient và quản lý Socket | #24 | QCuong-SW | Done
ST-10 | Xây dựng cơ chế cấu hình Server Host và Port | #25 | QCuong-SW | Done
ST-11 | Xây dựng kết nối TCP và gửi HELLO đăng nhập | #26 | QCuong-SW | Done
ST-12 | Xây dựng cơ chế gửi Message từ Client | #27 | QCuong-SW | Done
ST-13 | Xây dựng Background Reader Thread | #28 | QCuong-SW | Done
ST-14 | Xử lý và phân loại Message nhận từ Server | #29 | QCuong-SW | Done
ST-15 | Xây dựng Callback/Listener giữa ChatClient và JavaFX Controller | #30 | QCuong-SW | Review
ST-16 | Xử lý Disconnect và lỗi kết nối phía Client | #31 | QCuong-SW | Review
ST-17 -> ST-24 (Người phụ trách: ThanhLee06)
Nhiệm vụ chung: Xây dựng logic Xử lý Đăng nhập & Quản lý danh sách Người dùng Online, xác thực Username, phản hồi HELLO_OK, phát tin USER_LIST và dọn dẹp Registry khi ngắt kết nối.
ST-17 | Tiếp nhận và xử lý gói tin HELLO đăng nhập | #32 | ThanhLee06 | Done
ST-18 | Kiểm tra tính hợp lệ của Username | #33 | ThanhLee06 | Done
ST-19 | Xây dựng OnlineUserRegistry quản lý người dùng online | #34 | ThanhLee06 | Done
ST-20 | Kiểm tra trùng Username và đăng ký người dùng | #35 | ThanhLee06 | Done
ST-21 | Gắn danh tính người dùng với ClientSession và gửi HELLO_OK | #36 | ThanhLee06 | Done
ST-22 | Xây dựng cơ chế Broadcast USER_LIST | #37 | ThanhLee06 | Done
ST-23 | Xóa người dùng khỏi Registry khi Disconnect | #38 | ThanhLee06 | Done
ST-24 | Tích hợp luồng đăng nhập với ClientSession và Server | #39 | ThanhLee06 | Review
ST-25 -> ST-32 (Người phụ trách: TaHuyThienVan)
Nhiệm vụ chung: Xây dựng bộ định tuyến tin nhắn riêng 1-1 (Message Router), tìm kiếm ClientSession đích, chuyển tiếp bản tin CHAT, phản hồi CHAT_OK và xử lý trường hợp người nhận Offline.
ST-25 | Tiếp nhận và xử lý gói tin CHAT | #40 | TaHuyThienVan | Done
ST-26 | Kiểm tra tính hợp lệ của bản tin CHAT | #41 | TaHuyThienVan | Done
ST-27 | Tìm ClientSession của người nhận trong Registry | #42 | TaHuyThienVan | Review
ST-28 | Chuyển tiếp bản tin CHAT đến Client đích | #43 | TaHuyThienVan | Review
ST-29 | Phản hồi CHAT_OK cho Client gửi | #44 | TaHuyThienVan | Review
ST-30 | Xử lý người nhận Offline hoặc không tồn tại | #45 | TaHuyThienVan | Review
ST-31 | Đảm bảo an toàn và cô lập lỗi trong Message Routing | #46 | TaHuyThienVan | Done
ST-32 | Tích hợp và kiểm thử luồng định tuyến tin nhắn riêng | #47 | TaHuyThienVan | Review
ST-33 -> ST-40 (Người phụ trách: NgocThien211)
Nhiệm vụ chung: Thiết kế và lập trình Màn hình Chat riêng 1-1 JavaFX, hiển thị danh sách người dùng Online, vẽ bong bóng tin nhắn (Message Bubble), ô nhập liệu và hiển thị Avatar/Timestamp realtime.
ST-33 | Xây dựng layout màn hình Chat JavaFX | #48 | NgocThien211 | Done
ST-34 | Hiển thị danh sách người dùng Online | #49 | NgocThien211 | Done
ST-35 | Xử lý chọn người dùng và mở cuộc trò chuyện 1-1 | #50 | NgocThien211 | Done
ST-36 | Xây dựng giao diện hiển thị Message Bubble | #51 | NgocThien211 | Done
ST-37 | Xây dựng ô nhập và chức năng gửi tin nhắn | #52 | NgocThien211 | Done
ST-38 | Hiển thị tin nhắn nhận theo thời gian thực | #53 | NgocThien211 | Done
ST-39 | Hiển thị Avatar, Username và Timestamp trong cuộc trò chuyện | #54 | NgocThien211 | Done
ST-40 | Xử lý trạng thái kết nối và lỗi trên màn hình Chat | #55 | NgocThien211 | Done
ST-41 -> ST-48 (Người phụ trách: vugiabao123)
Nhiệm vụ chung: Thiết kế và lập trình Màn hình Đăng nhập JavaFX (login.fxml & LoginController), chức năng chọn Avatar, cấu hình Host/Port, validate dữ liệu đầu vào và bắt lỗi kết nối.
ST-41 | Xây dựng layout màn hình đăng nhập JavaFX | #56 | vugiabao123 | Review
ST-42 | Xây dựng chức năng nhập và kiểm tra Username | #57 | vugiabao123 | Done
ST-43 | Xây dựng chức năng chọn Avatar | #58 | vugiabao123 | Done
ST-44 | Xây dựng cấu hình Server Host và Port trên giao diện | #59 | vugiabao123 | Done
ST-45 | Xây dựng validation dữ liệu đăng nhập | #60 | vugiabao123 | Done
ST-46 | Kết nối LoginController với ChatClient | #61 | vugiabao123 | Done
ST-47 | Xử lý HELLO_OK và ERROR trên màn hình đăng nhập | #62 | vugiabao123 | Todo
ST-48 | Xử lý lỗi kết nối và hoàn thiện luồng đăng nhập | #63 | vugiabao123 | Todo
ST-049 -> ST-054 (Người phụ trách: QCuong-SW)
Nhiệm vụ chung: Xây dựng hạ tầng Client nâng cao hỗ trợ Reply, Forward và Emoji. Bộ lưu trữ bộ nhớ đệm ConversationCache, API gửi tin nhắn kèm replyTo/forwardFrom và EventBus theo convId.
ST-049 | Xây dựng ConversationCache lưu tin nhắn theo convId | #67 | QCuong-SW | Todo
ST-050 | API gửi tin nhắn kèm replyTo | #68 | QCuong-SW | Todo
ST-051 | API gửi tin nhắn forward | #69 | QCuong-SW | Todo
ST-052 | Tra cứu tin gốc theo id từ cache | #70 | QCuong-SW | Todo
ST-053 | Nâng Callback/Listener thành EventBus theo convId | #71 | QCuong-SW | Todo
ST-054 | Xử lý lỗi reply/forward trả về từ Server | #72 | QCuong-SW | Todo
ST-055 -> ST-062 (Người phụ trách: huutienSE)
Nhiệm vụ chung: Mở rộng Model dữ liệu Protocol (ProtocolMessage) và Codec JSON Lines toàn hệ thống. Hỗ trợ trường convId, helper tạo định dạng ID hội thoại và bộ chuyển đổi Router Handler.
ST-055 | Bổ sung convId, replyTo, fwdFrom, kind vào Message | #74 | huutienSE | Todo
ST-056 | Xây dựng ConvId helper (dm:/room:public/room:uuid) | #75 | huutienSE | Todo
ST-057 | Chuyển MsgType thành hằng số String tách theo module | #76 | huutienSE | Todo
ST-058 | Xây dựng Router đăng ký handler thay cho switch | #77 | huutienSE | Todo
ST-059 | Cập nhật Codec JSON Lines cho các field mới | #78 | huutienSE | Todo
ST-060 | Unit test cho ConvId và Codec | #79 | huutienSE | Todo
ST-061 | Kiểm thử UTF-8 và surrogate pair xuyên Client-Server | #80 | huutienSE | Todo
ST-062 | Cập nhật tài liệu protocol trong thư mục DOCX/ | #81 | huutienSE | Todo
ST-063 -> ST-069 (Người phụ trách: ThanhLee06 - Team Leader / Owner)
Nhiệm vụ chung: Xây dựng hệ thống Xác thực và Quản lý Tài khoản thật với Database. Migration cơ sở dữ liệu users, băm mật khẩu bảo mật bằng BCrypt, cấp Session Token và API Đăng ký/Đăng nhập.
ST-063 | Migration V2__auth.sql: bảng users | #83 | ThanhLee06 | Todo
ST-064 | API đăng ký: username, password, email, avatar | #84 | ThanhLee06 | Todo
ST-065 | Băm mật khẩu bằng BCrypt | #85 | ThanhLee06 | Todo
ST-066 | API đăng nhập và cấp session token | #86 | ThanhLee06 | Todo
ST-067 | Bổ sung kiểm tra trùng email khi đăng ký | #87 | ThanhLee06 | Todo
ST-068 | Validate độ mạnh mật khẩu và định dạng email | #88 | ThanhLee06 | Todo
ST-069 | Thay danh tính tạm trong ClientSession bằng tài khoản thật | #89 | ThanhLee06 | Todo
ST-070 -> ST-077 (Người phụ trách: TaHuyThienVan)
Nhiệm vụ chung: Nâng cấp Server Logic hỗ trợ Hội thoại (ConversationRegistry), Routing theo convId, phòng Chat chung Public, Broadcast tin nhắn và xử lý Logic Reply / Forward trên Server.
ST-070 | Nâng Registry tra ClientSession thành ConversationRegistry theo convId | #91 | TaHuyThienVan | Todo
ST-071 | Chuyển routing từ username sang convId | #92 | TaHuyThienVan | Todo
ST-072 | Auto-join phòng chung khi đăng nhập | #93 | TaHuyThienVan | Todo
ST-073 | Broadcast tin nhắn trong phòng chung | #94 | TaHuyThienVan | Todo
ST-074 | Kiểm tra quyền gửi, trả lỗi rõ ràng khi không phải thành viên | #95 | TaHuyThienVan | Todo
ST-075 | Mở rộng xử lý người nhận offline lên cấp hội thoại | #96 | TaHuyThienVan | Todo
ST-076 | Xử lý REPLY: kiểm tra tin gốc tồn tại và cùng hội thoại | #97 | TaHuyThienVan | Todo
ST-077 | Xử lý FORWARD: kiểm tra quyền đọc hội thoại nguồn và sinh tin mới | #98 | TaHuyThienVan | In progress
ST-078 -> ST-087 (Người phụ trách: NgocThien211)
Nhiệm vụ chung: Xây dựng các tính năng UI Chat nâng cao bao gồm Context Menu chọn Reply, thanh Quote tin gốc, Dialog Forward người nhận, hiển thị tin gốc thu gọn và Bảng chọn Emoji.
ST-078 | Context menu chọn Reply trên tin nhắn | #100 | NgocThien211 | Todo
ST-079 | Thanh quote tin gốc phía trên ô nhập | #101 | NgocThien211 | Todo
ST-080 | Hủy reply bằng phím Esc hoặc nút X | #102 | NgocThien211 | Todo
ST-081 | Khối tin gốc thu gọn trong Bubble | #103 | NgocThien211 | Todo
ST-082 | Click khối tin gốc để nhảy tới tin gốc (scroll-to-message) | #104 | NgocThien211 | Todo
ST-083 | Xử lý tin gốc đã xóa hoặc không có trong cache | #105 | NgocThien211 | Todo
ST-084 | Dialog forward chọn người nhận hoặc phòng đích | #106 | NgocThien211 | Todo
ST-085 | Ô tìm kiếm trong dialog forward | #107 | NgocThien211 | Todo
ST-086 | Nhãn "Chuyển tiếp từ X" trong Bubble | #108 | NgocThien211 | Todo
ST-087 | Bảng chọn emoji theo nhóm và chèn vào vị trí con trỏ | #109 | NgocThien211 | Todo
ST-088 -> ST-093 (Người phụ trách: vugiabao123)
Nhiệm vụ chung: Thiết kế Sidebar điều hướng hội thoại JavaFX, hỗ trợ Tab chuyển giữa phòng chung/tin riêng, hiển thị tin nhắn cuối cùng & thời gian, sắp xếp hội thoại và mô-đun hóa file CSS.
ST-088 | Tab chuyển giữa phòng chung và tin nhắn riêng | #111 | vugiabao123 | Todo
ST-089 | Danh sách hội thoại đã mở | #112 | vugiabao123 | Todo
ST-090 | Hiển thị tin cuối cùng và thời gian | #113 | vugiabao123 | Todo
ST-091 | Sắp xếp hội thoại theo tin mới nhất | #114 | vugiabao123 | Todo
ST-092 | Mở rộng chọn hội thoại: hỗ trợ cả phòng chung và nhóm | #115 | vugiabao123 | Todo
ST-093 | Tách base.css / sidebar.css / chat.css theo chủ sở hữu | #116 | vugiabao123 | Todo

## Tong Hop Thanh Vien
STT | Thành viên | Nhiệm vụ chính phụ trách | Cụm Subtask phụ trách | Tổng số Task
1 | ThanhLee06 | Quản lý Đăng nhập/Online User & Hệ thống Xác thực DB | ST-17~24, ST-063~069 | 15
2 | huutienSE | Backend Server TCP Core, Protocol Model & Codec JSON Lines | ST-01~08, ST-055~062 | 16
3 | QCuong-SW | Network Client TCP Engine & Client Conversation Cache | ST-09~16, ST-049~054 | 14
4 | TaHuyThienVan | Routing Định tuyến Tin nhắn & Server Logic (Reply, Forward, Broadcast) | ST-25~32, ST-070~077 | 16
5 | NgocThien211 | Giao diện Chat JavaFX 1-1 & Giao diện Nâng cao (Reply, Forward, Emoji) | ST-33~40, ST-078~087 | 18
6 | vugiabao123 | Giao diện Đăng nhập JavaFX & Sidebar Điều hướng Hội thoại | ST-41~48, ST-088~093 | 14